## Sheet1
Actividades | Prioridad | Horas | Inicio (Semana) | Duración (Semanas) | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15
Concepción de idea de la aplicación | Alta | 1 | 1 | 1 | bar: S1
Listado de actividades | Alta | 1 | 2 | 1 | bar: S2
Cronograma | Media | 2 | 3 | 1 | bar: S3
Lógica de altas, bajas y cambios de usuario | Alta | 10 | 4 | 3 | bar: S4 to S6
Lógica de login y validación de entradas | Alta | 12 | 5 | 4 | bar: S5 to S8
Lógica de guardado de contactos de emergencia | Media | 6 | 6 | 2 | bar: S6 to S7
Lógica de creación y eliminación de reportes | Alta | 10 | 7 | 3 | bar: S7 to S9
Visualización de reportes | Media | 4 | 8 | 1 | bar: S8
Lógica de enviar mensaje de emergencia al contacto | Alta | 6 | 9 | 2 | bar: S9 to S10
Login | Alta | 6 | 9 | 1 | bar: S9
Register | Media | 6 | 10 | 1 | bar: S10
Pantalla de inicio | Media | 4 | 11 | 1 | bar: S11
Pantalla de reportes | Media | 4 | 12 | 1 | bar: S12
Lógica del mapa y la posición de los reportes | Alta | 6 | 13 | 2 | bar: S13 to S14
Funcionamiento del botón de emergencia | Alta | 4 | 14 | 1 | bar: S14